## Sheet1
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Obra: Conclusão da Quadra Senhora Santana |  |  |  | DATA - BASE |  | 2019-10-01
Município: Santana do Ipanema - AL
Endereço: Escola Senhora Santana, Bebedouro |  |  |  | BDI: |  | 26.44%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.111,70 | 100,00% 8.111,70
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 43.778,32 | 100,00% 43.778,32
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | 100,00% 2.993,06 | 100,00% 2.993,06
4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 29.340,05 | 50,00% 14.670,03 | 50,00% 14.670,03
5 | COBERTURA | 100,00% 69.091,54 | 70,00% 48.364,08 | 20,00% 13.818,31 | 10,00% 6.909,15
6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 61.701,47 | 10,00% 6.170,15 | 30,00% 18.510,44 | 40,00% 24.680,59 | 20,00% 12.340,29
7 | PISOS | 100,00% 86.890,93 | 20,00% 17.378,19 | 40,00% 34.756,37 | 40,00% 34.756,37
8 | PINTURA | 100,00% 39.147,93 | 10,00% 3.914,79 |  | 60,00% 23.488,76 | 30,00% 11.744,38
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS | 100,00% 16.701,13 |  |  | 50,00% 8.350,57 | 50,00% 8.350,57
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 34.948,98 |  | 30,00% 10.484,69 | 30,00% 10.484,69 | 40,00% 13.979,59
Porcentagem |  |  | 37,02% | 23,49% | 27,67% | 11,82%
Custo |  |  | 145.380,31 | 92.239,84 | 108.670,13 | 46.414,83
Porcentagem Acumulado |  |  | 37,02% | 60,51% | 88,18% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 145.380,30 | 237.620,14 | 346.290,28 | 392.705,11
_______________________________________________________________ Vinícius Lessa