## Sheet1
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Construção da Lagoa de Decantação do Abatedouro do Município de Santana do Ipanema
Data Base: | 2017-09-01
Endereço: Rodovia AL 130, Km 3,40, Zona Rural
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 1.611,24 | 100,00% 1.611,24
2 | Lagoa Facultativa | 100,00% 10.059,67 | 20,00% 2.011,93 | 50,00% 5.029,84 | 30,00% 3.017,90
3 | Lagoa Anaeróbica | 100,00% 40.554,22 | 20,00% 8.110,84 | 50,00% 20.277,11 | 30,00% 12.166,27
Porcentagem Mensal |  |  | 22,47% | 48,46% | 29,07%
Custo Mensal |  |  | 11.734,02 | 25.306,95 | 15.184,17
Porcentagem Acumulada |  |  | 22,47 | 70,93 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 11.734,01 | 37.040,96 | 52.225,13
|  |  | Total sem BDI |  | 41607.1
|  |  | Total do BDI |  | 10618.03
|  |  | Total Geral |  | 52225.13
_______________________________________________________________ Vinícius Lessa