## Sheet1
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Obra: Construção do Centro de Parto Normal do município de Santana do Ipanema |  |  |  | DATA - BASE |  | 2017-12-01
Município: Santana do Ipanema - AL |  |  |  | BDI: |  | 28.42%
Endereço: Hospital Clodolfo Rodrigues Marques |  |  |  | BDI DIFERENCIADO: |  | 11.1%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 10,00% 14.936,71 | 100,00% 14.936,71
2 | Movimento de Terra | 1,00% 2.377,31 | 100,00% 2.377,31
3 | Fundação | 1,00% 42.265,95 | 100,00% 42.265,95
4 | Estrutura | 100,00% 78.127,66 | 20,00% 15.625,53 | 80,00% 62.502,13
5 | Alvenarias e Divisórias | 82,00% 40.643,23 | 20,00% 8.128,65 | 60,00% 24.385,94 | 20,00% 8.128,65
6 | Cobertura | 100,00% 28.978,42 |  | 50,00% 14.489,21 | 50,00% 14.489,21
7 | Esquadrias | 19,00% 25.560,82 |  | 20,00% 5.112,16 | 70,00% 17.892,57 | 10,00% 2.556,08
8 | Impermeabilização | 100,00% 1.236,46 | 100,00% 1.236,46
9 | Revestimento de Paredes e Teto | 55,00% 58.464,91 |  | 50,00% 29.232,46 | 50,00% 29.232,46
10 | Pavimentação | 82,00% 42.316,37 | 20,00% 8.463,27 | 30,00% 12.694,91 | 50,00% 21.158,19
11 | Pintura | 100,00% 48.973,04 |  |  | 50,00% 24.486,52 | 50,00% 24.486,52
12 | Instalação Elétrica | 19,00% 40.373,35 | 10,00% 4.037,34 | 40,00% 16.149,34 | 40,00% 16.149,34 | 10,00% 4.037,34
13 | Instalação Hidrossanitária | 20,00% 10.288,14 | 10,00% 1.028,81 | 40,00% 4.115,26 | 40,00% 4.115,26 | 10,00% 1.028,81
14 | Louças, Metais e Acessórios | 100,00% 19.150,54 |  |  | 30,00% 5.745,16 | 70,00% 13.405,38
15 | Gases Medicinais | 73,00% 7.133,70 |  |  | 30,00% 2.140,11 | 70,00% 4.993,59
16 | Serviços Complementares | 100,00% 10.690,42 |  |  | 20,00% 2.138,08 | 80,00% 8.552,34
17 | Serviços Técnicos e Administração Local | 100,00% 41.892,24 | 25,00% 11.069,63 | 25,00% 11.069,63 | 25,00% 11.069,63 | 25,00% 11.069,63
Porcentagem Mensal |  |  | 21,17% | 34,85% | 30,39% | 13,60%
Custo Mensal |  |  | 109.169,66 | 179.751,03 | 156.745,17 | 70.129,68
Porcentagem Acumulada |  |  | 21,17 | 56,01 | 86,40 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 109.169,65 | 288.920,68 | 445.665,85 | 515.795,54
|  |  | Total sem BDI |  | 401708.57
|  |  | Total do BDI |  | 114086.97
|  |  | Total Geral |  | 515795.54
_______________________________________________________________ Vinícius Lessa